## Sheet1
Catégorie	Taches	Type	Qui	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Base de données	conception	Dylan	60	60	0	100 %
Conception	Base de données	conception	Michael	60	60	0	100 %
Conception	Base de données	conception	Sitraka	60	60	0	100 %
Conception	Base de données	conception	Volatiana	60	60	0	100 %
Conception	créer schema.sql a partir du MCD	Base	Dylan	30	30	0	100 %
Authentification	créer l’entity Utilisateur	Métier	Dylan	10	10	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /login et sa fonction authenticate(email, password)	Métier	Dylan	40	40	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /register et sa fonction register(email, nom, password)	Métier	Dylan	30	30	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /validate-email et sa fonction validateEmail(token)	Métier	Dylan	15	15	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /validate-pin et sa fonction validatePin(pin)	Métier	Dylan	15	15	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /resend-validation-email et sa fonction resendValidationEmail(email)	Métier	Dylan	15	15	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /reset-password et sa fonction resetPassword(token)	Métier	Dylan	20	0	20	0 %
Authentification	créer l’endpoint /reset-attempts et sa fonction resetAttempts(token)	Métier	Dylan	20	20	0	100 %
Authentification	créer l’endpoint /logout et sa fonction logout(token)	Métier	Dylan	15	0	15	0 %
Authentification	créer la page de login	Affichage	Dylan	15	0	15	0 %
Authentification	créer la page de register	Affichage	Dylan	20	0	20	0 %
Authentification	créer la page de validation de pin	Affichage	Dylan	10	0	10	0 %
Authentification	créer la page de reset password	Affichage	Dylan	5	0	5	0 %
Gestion des cryptomonnaies	Créer la table Crypto et Type dans la base	Base	Dylan	15	15	0	100 %
Gestion des cryptomonnaies	Affichage de la liste des cryptomonnaies disponibles	Affichage	Dylan	15	15	0	100 %
Gestion des cryptomonnaies	créer le trigger generer_cours_crypto()	Base	Dylan	20	20	0	100 %
Gestion des cryptomonnaies	créer l’endpoint /crypto avec la fonction getAllCrypto	Métier	Dylan	20
Gestion des cryptomonnaies	Création de la vue vue_dernier_cours dans l’application	Métier	Dylan	30	30	0	100 %
Gestion des fonds	Créer la table TransactionFond	Base	Michael	20	20	0	100 %
Gestion des fonds	Ajouter un service pour déposer des fonds	Métier	Michael	20	20	0	100 %
Gestion des fonds	Ajouter un service pour retirer des fonds	Métier	Michael	20	10	10	50 %
Gestion des fonds	Mettre à jour le solde utilisateur (via le trigger SQL)	Intégration	Michael	30	30	0	100 %
Gestion des transactions	Ajouter un service pour l’achat de cryptomonnaies	Métier	Sitraka	25	20	5	80 %
Gestion des transactions	Ajouter un service pour la vente de cryptomonnaies	Métier	Sitraka	40	40	0	100 %
Gestion des transactions	Mise à jour du portefeuille utilisateur (via le trigger SQL)	Intégration	Sitraka	30	10	20	33 %
Gestion du portefeuille	Créer la table Portefeuille	Base	Volatiana	20	15	5	75 %
Gestion du portefeuille	Interface utilisateur pour afficher le solde en cryptos	Affichage	Volatiana	20	10	10	50 %
Gestion du portefeuille	Interface utilisateur pour afficher le solde total	Affichage	Volatiana	25	25	0	100 %
Gestion du portefeuille	Permettre aux utilisateurs de consulter leurs transactions passées	Intégration	Volatiana	30	0	30	0 %
Gestion des fonds	Dépôt de fonds avec validation par email	Métier	Dylan	30	30	0	100 %
Gestion des fonds	Retrait de fonds avec validation par email	Métier	Dylan	20	20	0	100 %
Gestion des fonds	Transformation des ventes en fonds	Intégration	Sitraka	40	15	25	38 %
Affichage des cours	Page des cours en temps réel (mise à jour toutes les 10 secondes)	Affichage	Sitraka	45	30	15	67 %
Affichage des cours	Ajouter un service pour récupérer les données des cours en temps réel	Métier	Volatiana	30	20	10	67 %
Affichage des cours	Créer une table pour stocker les cours historiques	Base	Dylan	20	20	0	100 %
Dockerisation	créer Dockerfile	DevOps	Sitraka
Gestion des Filtres	Alea 3 : creation table utiisateur , transaction_crypto , cour , portefeuille	Base	volatiana	5	5	0	100 %
Gestion des Filtres	creation view totale_achat	Base	Michael	10	10	0	100 %
Gestion des Filtres	creation view totale_vente	Base	Volatiana	10	10	0	100 %
Gestion des Filtres	creation view utilisateur_statistiques (utilisation de total_achat et vente )	Base	Michael	5	5	0	100 %
Gestion des Filtres	Affichage de la liste d'utilisateur statistique (total Achat , Total Vente , valeur portfeuille)	Affichage	Volatiana	15	11	4	73 %
Gestion des Filtres	Recherche par date et heure Max	Affichage	Volatiana	8	8	0	100 %
Gestion des Filtres	Gestion des transactions d'achat et de vente	metier	Volatiana	10	10	0	100 %
Gestion des Filtres	Calcul de la valeur du portefeuille	metier	Michael	10	10	0	100 %
Gestion des Filtres	calcul des total_achat, total_vente et valeur_portefeuille	Intégration	Volatiana	10	5	5	50 %

## Sheet2
Catégorie	Taches	Type	Qui	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Mobile	Login et inscription	Affichhage	Volatiana	60	58	0	100%
Authentification & Profil	creation de fonctionnaliter pour faire updateName	metier	Volatiana	55	55	0	100%
Authentification & Profil	fonctionnaliter pour qu'on puisse changer le role d'un utilisateur	metier	Volatiana	55	54	0	100%
Authentification & Profil	Permettre la modification des informations utilisateur sauf l'email	metier	Volatiana	30	28	0	100%
gestion de fonds	fonctionnaliter pour qu'un utilisateur peut faire le depot "deposit"	metier	Volatiana	40	41	0	100%
gestion de fonds	fonctionnaliter pour qu'un utilisateur peut faire le retrait " withdraw"	metier	Volatiana	40	42	0	100%
gestion de fonds	gestion de fond (depot /retrait) pour permettre l’achat de cryptomonnaie	metier	Volatiana	50	52	0	100%
Conception	MLD en Looping	base	Volatiana	120	120	0	100%
Historique des transactions	creation de view user_crypto_transactions pour afficher l'Achat et ventes de tous les utilisateur	base	Volatiana	60	62	0	100%
Historique des transactions	creation de methode pour récupérer les transactions de type "BUY" ou "SELL"	metier	Volatiana	90	93	0	100%
Historique des transactions	getTransactionsByUserName by name	metier	Volatiana	15	13	0	100%
Historique des transactions	Endpoint pour afficher les transactions de type "BUY" et "SELL"	metier	Volatiana	30	30	0	100%
Historique des transactions	Liste de tous les utilisateurs pour voir ses Achats et Ventes avec les dates precis	Affichhage	Volatiana	55	56	0	100%
base de donnner	insertion base de donner	base	Volatiana	20	20	0	100%

## Estimation
Qui	Sum - Estimation	heure
Dylan	370	6,166666667
Michael	60	1
Sitraka	60	1
Volatiana	60	1
Total Result	550
Moyenne	137,5